

**คำนำ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยในการดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน มีขั้นตอนอันมีสาระสำคัญเริ่มจาก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนต่อมา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งที่ปรากฏอยู่ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรม งานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรม งานต่าง ๆ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

11 ตุลาคม 2567

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

- บทนำ 1

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 2

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2

- ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 5

- การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ 5

- หลักการและเหตุผล 5

**ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปและแผนงาน /โครงการพัฒนา**

* บัญชีสรุปโครงการแผนการดำเนินงาน (ผด.01) 7
* บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 9

- บัญชีแผนงานโครงการพัฒนา (ผด. 02)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2

- แผนงานงบกลาง 10

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14

- แผนงานสาธารณสุข 15

- แผนงานเคหะและชุมชน 16

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 17

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 19

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4

- แผนงานการศึกษา 20

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 23

- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 28

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 29

- บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ (ผด. 02/1) 32

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**บทนำ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. บทนำ** |  |

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่เชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

**ความหมายสำคัญ**

1. “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

2. “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมและแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

4. “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

ในทางปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

5. “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

6. “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี” หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์วัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆครุภัณฑ์วัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

7. “การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี” “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม” “หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นหน้าที่ของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการ พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆครุภัณฑ์วัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. “การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี” “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม” “หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน” ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

|  |  |
| --- | --- |
| **2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน** |  |

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.3 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้

|  |  |
| --- | --- |
| **3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน** |  |

**3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ**

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

3.1.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.1.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3.1.3 นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายแล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

3.1.4 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

**3.2 การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ**

3.2.1 สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวมแผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆเพื่อจัดส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2.2 แนวทางดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึงการกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวันสุดท้ายของกรอบ 30 วัน *(เว้นแต่กรณีมีเหตุหรือสาเหตุที่จำเป็นจริง ๆ)*

3.2.3 กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลาเกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

3.2.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ แล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม**

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์วัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

3.3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

3.3.2 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

3.3.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3.3.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**3.4 การแก้ไขแผนการดำเนินการงาน**

3.4.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

3.4.2 การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

3.4.3 การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

3.4.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |
| --- | --- |
| **4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน** |  |

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

4.1 สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

4.2 สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

4.3 ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

4.4 ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน เชิงบริหารราชการท้องถิ่น

4.5 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

4.6 นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

|  |  |
| --- | --- |
| **5. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ** |  |

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|  |  |
| --- | --- |
| **หลักการและเหตุผล** |  |

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**บัญชีสรุปโครงการ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข**  2.1 แผนงานงบกลาง  2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  2.3 แผนงานสาธารณสุข  2.4 แผนงานเคหะและชุมชน  2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5  1  1  2  1  1 | 100  100  50  66.66  100  100 | 5,868,000  20,000  35,000  65,000  200,000  30,000 | 100  100  12.50  72.22  100  60.00 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองการศึกษา  สำนักปลัด |
| **รวม** | **11** | **84.61** | **6,118,000** | **98.14** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ**  **สิ่งแวดล้อม**  3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 11.11 | 50,000 | 1.28 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **1** | **11.11** | **50,000** | **1.28** |  |

**บัญชีสรุปโครงการ**

**แบบ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ**  **วัฒนธรรมประเพณี**  4.1 แผนงานการศึกษา  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 4  6 | 57.14  42.85 | 1,976,941  415,000 | 81.02  57.24 | กองการศึกษา  กองการศึกษา |
| **รวม** | **10** | **47.61** | **2,391,941** | **75.57** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารงานและการ**  **จัดการบ้านเมืองที่ดี**  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | 1  2 | 20.00  13.33 | 22,202  30,000 | 1.44  9.38 | สำนักปลัด/กองคลัง  สำนักปลัด |
| **รวม** | **3** | **15.00** | **52,202** | **2.81** |  |
| **รวมทุกยุทธศาสตร์** | **25** | **39.68** | **8,612,143** | **5.68** |  |

**บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน** | **จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานดำเนินงาน** |
| 1. แผนงานบริหารทั่วไป | 6 | 98,340 | สำนักปลัด / กองคลัง |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | 1 | 13,200 | สำนักปลัด |
| 3. แผนงานการศึกษา | 1 | 8,900 | กองการศึกษา |
| 4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 10,000 | กองช่าง |
| **รวมทั้งหมด** | **9** | **347,000** |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้วโดยจ่ายเป็นอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได | 4,300,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน  หรือ  12 เดือน |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ต่อเดือน ตาม มิคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 | 1,100,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน  หรือ  12 เดือน |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดส์ มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ต่อเดือน | 12,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน  หรือ  12 เดือน |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม | 400,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด/  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 เดือน |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 56,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 เดือน |
| **รวม** | **5** |  | **5,812,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  ในเขตอำเภอตระการพืชผล | เพื่อจ่ายให้องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด  ซึ่งเป็นสถานที่กลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอตระการพืชผล | 20,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3 | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน  หรือ  12 เดือน |
| **รวม** | **1** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว | 35,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| **รวม** | **1** |  | **35,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมือง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ | 35,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 2 | โครงการหมู่บ้านต้นแบบการกำจัดขยะ | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบการกำจัดขยะ | 30,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2566 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| **รวม** | **2** |  | **65,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา สำหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 200,000 | อบต.  ตากแดด | กองการ  ศึกษา ฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| **รวม** | **1** |  | **200,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลตากแดด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลตากแดด  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 | 30,000 | อบต.  ตากแดด | กองการ  ศึกษา ฯ |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 56 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| **รวม** | **1** |  | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 50,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| **รวม** | **1** |  | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบลตากแดด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบลตากแดด | 50,000 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่สถานศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียนและเงินพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด | 157,261 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน  หรือ  12 เดือน |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | อาหารเสริม (นม) | 1) อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีตัสสาราม  2) อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด | 548,680 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน  หรือ  12 เดือน |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จำนวน 2 แห่ง ดังนี้  1) โรงเรียนบ้านตากแดด  2) โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น | 1,224,000 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน  หรือ  12 เดือน |
| **รวม** | **4** |  | **1,979,941** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 | 30,000 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน  –  กรกฎาคม  2568 |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 | 170,000 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม –  มิถุนายน  2568 |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 | 80,000 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 150 ลำดับที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม  -  พฤศจิกายน  2567 |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันสงกรานต์  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 | 50,000 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน  2568 |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาให้สำนักงานเทศบาลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี | 35,000 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 150 ลำดับที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม  –  กรกฎาคม  2568 |
| 6 | อุดหนุนชมรมกีฬาฟุตบอลตำบลตากแดด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมกีฬาฟุตบอลตำบล  ตากแดด  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี | 50,000 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 52 ลำดับที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| **รวม** | **6** |  | **415,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประกาศ ค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ | 22,202 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| **รวม** | **1** |  | **22,202** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ ปัญหา ความต้องการโดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ | 10,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 142 ลำดับที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เพื่อประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **พ.ศ.2567** | | | **พ.ศ. 2568** | | | | | | | | | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นน่ารู้ สำหรับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย | 20,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 144 ลำดับที่ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2568 |
| **รวม** | **2** |  | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.258 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน  สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  1. ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า ความกว้าง  60\* ลึก 65” สูง 100 ซม.  2. ที่นั่งทำด้วยฟองน้ำอย่างดี หุ้มหนัก PC หรือ PU  3. ที่เท้าแขนเป็นพลาสติกด้านบนบุฟองน้ำ หุ้มหนังวัสดุเดียวกับเบาะนั่ง  4. ที่นั่งปรับสูงต่ำได้ หมุนได้รอบและโยกเก้าอี้ได้  5. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100กิโลกรัม  6. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี | 3,800 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด /  แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  1. มีมือจับชนิดเปิด  2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | 6,600 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด  /  แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.258 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | โต๊ะทำงาน  สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงาน  จำนวน 1 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะ  เฉพาะ ดังนี้  1. ขนาดโต๊ะ ไม่น้อยกว่าความกว้าง 160 x ลึก 80 x สูง 75 ซม.  2. ทำด้วยไม้พาร์ติเคิลบอร์ดเคลือบด้วยมิลานีน กันชื้น กันร้อน กันรอยขีดข่วน แผ่นหน้าโต๊ะ หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.  3. แผ่นไม้ขาผลิตจากไม้พาร์ติเคิล บอร์ดหนา ไม่น้อยกว่า 19 มม.  4. มีลิ้นชักด้านซ้ายและด้านขวา ทังสองข้าง 2 หรือ 3 ลิ้นชัก พร้อมมีกุญแจล็อค  5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี | 14,340 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | 10,000 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.258 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 6 หลัง ๆ 6,600 บาท | 39,600 | อบต.  ตากแดด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | อบต.  ตากแดด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **6** | |  | **98,340** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.258 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง รายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  1. มีมือจับชนิดเปิด  2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | 13,200 | อบต.  ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** | |  | **13,200** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.258 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | 8,900 | อบต.  ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** | |  | **8,900** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ.258 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต สลัมเทสปูน  (SLUMP TEST) | เพื่อจัดซื้อชุดทดสอบความเข้มข้นเหลวของคอนกรีต สลัมเทสปูน (SLUMP TEST) จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะ  1. แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (SLUMP CONE) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วยสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน 8 นิ้ว เส้นผ่า ศูนย์กลางบนยอด 4 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 1 อัน  2. เหล็กกระทุ้ง TAMPING ROD 1 อัน  3. ถาดรอง TRAY ขนาดไม่น้อยกว่า 17.5 \* 17.5 นิ้ว ทำจากสแตนเลส 1 แผ่น  4. ที่ตัก SCOOP ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ 1 อัน  5. แปรงทองเหลืองด้ามไม้ 1 อัน  6. เกรียงสำหรับปาดตัวอย่าง 1 อัน  7. แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาด 150 x 150 x 150 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใสเรียบ มีความหนา 10 มิลลิเมตร สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนิท ปราศจากช่องโหว่ โดยใช้น็อตขันยึด 3 อัน | 10,000 | อบต.  ตากแดด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** | |  | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |