แบบ  ผด.01

บัญชีสรุปโครงการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 2.1 แผนงานงบกลาง 2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 5 1 2 1 1 | 22.72 4.54 9.09 4.54 4.54 | 6,140,950 20,000 65,000 30,000 250,000 | 66.41 0.21 0.37 0.32 2.70 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษา |
| รวม | 10 | 45.45 | 6,505,950 | 70.36 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ สิ่งแวดล้อม 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 4.54 | 50,000 | 0.54 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 4.54 | 50,000 | 0.54 |  |

แบบ  ผด.01

บัญชีสรุปโครงการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง/แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละ ของงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 4.1 แผนงานการศึกษา 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 4 5 | 18.18 22.72 | 2,400,365 260,000 | 25.96 2.81 | กองการศึกษา กองการศึกษา |
| รวม | 9 | 40.90 | 2,660,365 | 28.77 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารงานและการ จัดการบ้านเมืองที่ดี 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง | 2 | 9.09 | 30,000 | 0.32 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 9.09 | 30,000 | 0.32 |  |
| รวมทุกยุทธศาสตร์ | 22 | 100 | 9,246,315 | 100 |  |

บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

| แผนงาน | จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ | จำนวนงบประมาณ | หน่วยงานดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. แผนงานบริหารทั่วไป | 5 | 57,800 | สำนักปลัด / กองคลัง |
| 2. แผนงานการศึกษา | 3 | 38,900 | กองการศึกษา |
| 3. แผนงานสาธารณสุข | 1 | 13,200 | สำนักปลัด |
| 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 24,000 | กองการศึกษา |
| รวมทั้งหมด | 10 | 133,900 |  |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 4,760,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน (12 เดือน) |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการ | 1,100,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน (12 เดือน) |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง (สำนักปลัด) | 24,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน (12 เดือน) |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม | 200,950 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด/ กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 เดือน |
| 5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลตากแดด | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 56,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 เดือน |
| รวม | 5 |  | 6,140,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ในเขตอำเภอตระการพืชผล | เพื่ออุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่กลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอตระการพืชผล | 20,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3 | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน (12 เดือน) |
| รวม | 1 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมือง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 5   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ | 35,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 2 | โครงการหมู่บ้านต้นแบบการกำจัดขยะ | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นแบบการกำจัดขยะ | 30,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2566 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| รวม | 2 |  | 65,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลตากแดด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลตากแดด | 30,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 56 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรม | 250,000 | อบต. ตากแดด | กองการ ศึกษา ฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| รวม | 1 |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | 50,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| รวม | 1 |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบลตากแดด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในตำบลตากแดด | 50,000 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ให้แก่สถานศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียนและเงินพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด | 206,165 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน (12 เดือน) |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) | 1) อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีตัสสาราม 2) อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด | 597,800 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน (12 เดือน) |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านตากแดด 2) โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น | 1,564,400 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ 12 เดือน |
| รวม | 4 |  | 2,400,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการงานประเพณีถวายเทียนพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา | 30,000 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน – กรกฎาคม 2569 |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 80,000 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 150 ลำดับที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันสงกรานต์ | 50,000 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2569 |
| 4 | เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาให้สำนักงานเทศบาลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 50,000 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 150 ลำดับที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม – กรกฎาคม 2569 |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | อุดหนุนชมรมกีฬาฟุตบอลตำบลตากแดด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมกีฬาฟุตบอลตำบล ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 50,000 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566หน้าที่ 52 ลำดับที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| รวม | 5 |  | 260,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่นเบื้องต้นน่ารู้ สำหรับประชาชนและผู้นำท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย | 20,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 144 ลำดับที่ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือ แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาร่างแผนพัฒนา | 10,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 142 ลำดับที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2569 |

แบบ  ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารการศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
|  |  | ท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เพื่อประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์ การเกษตร | เลื่อยโซ่ยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เลื่อยโซ่ยนต์ ในการตัดแต่งกิ่งไม้หรือชิ้นงานต่าง ๆ คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ - มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 0.5 แรงม้า - ขนาดบาร์โซ่ 11.5 นิ้ว | 7,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด / งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์ โรงงาน | เครื่องตัดหญ้าแบบแข็ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ (1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า (3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี (4) พร้อมใบมีด | 19,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด / งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ครุภัณฑ์ โรงงาน | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ (1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น (2) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า (3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของล้อประมาณ 26 นิ้ว (4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างกว่าไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว (5) ความจุของถังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร | 12,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด/ งานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | 6,600 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด/ งานวางแผนสถิติและวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ครุภัณฑ์ สำนักงาน | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | 13,200 | อบต. ตากแดด | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  |  | 57,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 19,000 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 8,900 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 11,000 | อบต. ตากแดด | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  |  | 38,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) | 13,200 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด/งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  |  | 13,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ  ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์ / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | ประเภทครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.259 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 24,000 | อบต. ตากแดด | สำนักปลัด/งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  |  | 24,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |